## Slide 1: IT-Projektmanagement-Handbuch
PM@Arbonia für IT-Projekte
Notes: Kein IT-Projekt ohne Involvierung von IT, vorgängiger Planung, striktem Projekt Mgmt. (nicht bei IT) und Tracking.

## Slide 2: Weshalb ein Projektmanagement-Handbuch und Portfolio?
Anstoss  Verschiedene Projekte werden zu wenig geplant oder die benötigten Stellen wurden nicht oder zu spät involviert.
Ziele des Handbuchs:
Einheitliches und methodisches Vorgehen, definierte Prozesse und Dokumentvorlagen
Planung und Qualität von IT-Projekten in der Arbonia erhöhen
Optimaler Einsatz von Ressourcen und Kosten sicherstellen
Prozess stellt sicher, dass strategisch definierte Technologien zum Einsatz kommen und Synergien genutzt werden
Fazit: Projektmanagement-Handbuch (PM@Arbonia) dient als Unterstützung und Vorgabenübersicht für die in der Arbonia durchgeführten IT-Projekte.
Leitsätze, Projektmanagementhandbuch…
    … ist verbindlich für alle IT-Projekte oder Involvierung der IT anzuwenden bei Corporate und Türen.
    … unterstützt die Organisation und Abwicklung von IT-Projekten in einer einheitlicher und strukturierten Form.
    … bietet eine gemeinsame Leitplanken für alle im Projekt involvierten Stellen und Personen.
    … versteht sich als praxisorientiertes Werkzeug der Projektabwicklung.
    … fördert Transparenz, Effizienz, Qualität und Erfahrungssicherung bei IT-Projekten.
Notes: Kein IT-Projekt ohne Involvierung von IT, vorgängiger Planung, striktem Projekt Mgmt. (nicht bei IT) und Tracking.

## Slide 3: Aufbau und Geltungsbereiche
Das Projektmanagement-Handbuch und -Portfolio setzt sich aus 3 Komponenten zusammen:
IT Projektportfoliomanagement: Übersicht aller IT-Projekte im Projektmanagement-Tool Orchestra
    Entscheidungen für die richtigen Projekte
    Vollständiger Überblick über Projekte (Kosten, Ressourcen, Priorisierung etc.)
    Strategische Kapazitätsplanung
Handbuch: Beschreibung des Projektmanagementverfahrens in der Arbonia. Es wird ein Überblick über Projektmanagement im Allgemeinen gegeben sowie spezifische Aspekte für die Abwicklung von IT-Projekten innerhalb der Arbonia definiert.
Vorlagen: sind strukturierte und standardisierte Dokumente, welche die Basis für die Erstellung von Lieferobjekten bilden und zugleich als Checkliste für die Erarbeitung von Ergebnissen während des Projekts dienen. Eine einheitliche Dokumentation von Projekten soll eine bessere Kontrolle ermöglichen und sicherstellen, dass die Projekte in der Arbonia einheitlich durchgeführt werden (Qualitätssicherung).
  Geltungsbereich
Das vorliegende Handbuch ist für alle IT-Projekte der Corporate IT sowie der Division Türen gültig.
Für die Einhaltung der Vorgaben dieses Handbuchs sind die jeweiligen Projektleitenden sowie deren Vorgesetzten verantwortlich.

## Slide 4: Projektdefinition, Typisierung und Projektgrössen (S, M, L, XL)
Um mit PM@Arbonia IT-Projekte von unterschiedlicher Art, Grösse und Komplexität abwickeln zu können, ist eine projektspezifische Anpassung der Standardregelungen und -Instrumente auf Basis der Projektgrössen und der Typisierung erforderlich.
Die Projektdefinition zeigt die Abgrenzung von Projekten gegenüber von Aufträgen und regelt, welche IT-Vorhaben als Projekte geführt werden.
Die Typisierung definiert die Art des Projekts (z.B. IT-Anwendung Einführung, Integrationsprojekte / Rollouts, IT-Infrastruktur, Evaluationsprojekte, etc.)
Die Projektgrössen (S, M, L, XL) klassifizieren die IT-Projekte anhand einer Bewertungstabelle in den Dimensionen Grösse, Komplexität und Auswirkung & Veränderung

## Slide 5: Projektdefinition
Ein Projekt in der Arbonia zeichnet sich durch folgende qualitativen Merkmale aus:
Zusätzlich sind folgende quantitativen Merkmale und deren Kriterien für die Definition eines Projekt zu beachten:
Merkmal | Beschreibung / Erläuterung
Einmaligkeit / Neuartigkeit | Einmalige Anstrengung, die Veränderung zustande bringt. Nicht oder nur zum Teil sich wiederholende Aufgabenstellung, verbunden mit Unsicherheit und Risiko.
Zielorientierung | Das zu erbringende inhaltliche Ergebnis (Produkt oder Dienstleistung) ist spezifiziert, der dafür erforderliche Zeit- und Mitteleinsatz ist begrenzt.
Komplexität / Dynamik | Umfangreiche und stark vernetzte Aufgabenstellung mit vielen Abhängigkeiten zwischen Einzelaufgaben und Umfeld, wobei sich Inhalte wie auch Abhängigkeiten ändern können.
Interdisziplinarität | Die Aufgabenstellung erfordert den Einsatz mehrerer bzw. vieler Personen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Verantwortlichkeiten aus unterschiedlichen Organisationseinheiten, Fachdisziplinen, Standorten oder Gesellschaften der Arbonia.
 | Interne Ressourcen (PT) | Cash-out [CHF] | Dauer
Projekt | > 10 | > 10'0001 | > 1 Monat
Mindestens zwei der drei aufgeführten quantifizierten Grössen müssen zutreffen, damit ein Vorhaben formell zum Projekt und somit im Projektportfolio geführt wird und folglich nach dem vorliegenden Handbuch abzuwickeln ist. |  |  | 
Abgrenzung zu Aufträgen: Vorhaben, welche nicht mindestens zwei der quantifizierten Grössen erreichen, werden in Form von Aufträgen umgesetzt und durch die Linie koordiniert, überwacht und gesteuert. Darüber hinaus werden diese Aufträge nicht im Projektportfolio geführt.
1Grenze bei Cash-out von 10'000 CHF entspricht Notwendigkeit eines Investitionsantrags.

## Slide 6: Typisierung von IT-Projekten
Im Rahmen der Projektinitialisierung wird festgelegt, um welche Art von Projekt es sich handelt. Der Projekttyp kann Einfluss auf die Projektabwicklung (Phasenmodell, Planung, etc.) sowie auf die erforderlichen Lieferobjekte haben. Klare Zuordnungen sind nicht immer möglich; je nach Ziel des Projekts ist ein Schwerpunkt zu setzen.
IT-Anwendung Einführung (Neueinführung einer Anwendung, z. B. Digitale Zeiterfassung)
IT-Anwendung Weiterentwicklung / Anpassung (Weiterentwicklung oder Änderung einer bestehenden Anwendung, z. B. Standard Workflow SAP)
IT-Infrastruktur (Erweiterung der bestehenden IT-Infrastruktur, Migrationsprojekte, z. B. Mailarchivierung)
Integrationsprojekte / Rollouts (z. B. Workflow Slovaktual, Domänenintegration Bekon)
Life-Cycle-Projekt (Ersatz Firewall, SAP Releasewechsel)
Studien / Analysen (z. B. Vorstudie S4T)
Evaluationsprojekte (z. B. Evaluation PPM-Tool)

## Slide 7: Projektgrössen (S, M, L, XL)
Projektklassifizierung
Für die Projektplanung, -organisation, -durchführung sowie -kontrolle muss das Projekt klassifiziert werden. Damit wird gewährleistet, dass der einzusetzende Projektaufwand der Projektbedeutung entspricht. Die Klassifizierung eines Projekts erfolgt zuerst provisorisch anhand der Projektidee und anschliessend definitiv bei Abnahme des Projektauftrags (Meilenstein der Phase Initialisierung).
Kategorie |  | Beschreibung
S | Kleinprojekt | Kleinere, weniger komplexe Projekte Auftraggeber und Entscheider ist mittlere Management (Abteilungsleiter) Einfache Projektorganisation, keine Steuergruppe, keine dedizierte Qualitäts- und Risikomanagement-Rolle notwendig Projektphasen können zusammengefasst werden Falls S-Projekte weitgehend durch eine Person bearbeitet werden können, sind sie als Aufträge einzustufen
M | Standardprojekt | Komplexe Projekte, jedoch ohne strategische Bedeutung kleine Steuergruppe, keine dedizierte Qualitäts- und Risikomanagement-Rolle notwendig Auftraggeber und Entscheider sind das mittlere Management (Abteilungsleiter, ggf. Divisionsleitung)
L | Grossprojekt | Umfangreiche, hochkomplexe Projekte mit hoher strategischer Bedeutu Auftraggeber und Entscheider ist das Top-Management (Divisionsleitung) Die Projektorganisation weist eine Steuergruppe auf Alle Phasen gemäss Projektmanagementhandbuch sind zu durchlaufen
XL | XL-Projekt | Divisionsübergreifende Projekte, die als Programm geführt werden Hohe strategische Bedeutung Die Projektorganisation weist eine Steuergruppe auf mit Vertretern der Divisionsleitung / Konzernleitung

## Slide 8: Projektgrössen (S, M, L, XL)
Klassifizierung der Projekte nach Bewertungsschema
\\CHAFG210\daten\Projekte\AFG_IT_PROJEKTE\001_Projekt_Methodik\IT-Projektmanagement-Handbuch_Projektklassifizierung.xlsx

## Slide 9: Projektgrössen (S, M, L, XL)
\\CHAFG210\daten\Projekte\AFG_IT_PROJEKTE\001_Projekt_Methodik\IT-Projektmanagement-Handbuch_Projektklassifizierung.xlsx
Klassifizierung der Projekte nach Bewertungsschema

## Slide 10: Projektgrössen (S, M, L, XL)
Beispiele von bisherigen Projekten
Kriterium | Wertebereiche (Auswahl zutreffender Option) |  |  |  | S4T SAP-Einführung Division Türen | Neue Händler-software Division Türen | Zeiterfassung Schweiz | Upgrade Archivierung Opentext
 | 1 Punkt | 2 Punkte | 3 Punkte | 4 Punkte |  |  |  | 
Bedarf interne Personentage | < 20 PT | 20-100 PT | 100-500 PT | > 500 PT | 4 | 3 | 2 | 2
Bedarf externe Investitionskosten | < kCHF 100 | kCHF 100-300 | kCHF 301-1'500 | > CHF 1.5 Mio. | 4 | 3 | 2 | 1
Projektdauer | < 3 Monate | 3-12 Monate | 1-2 Jahre | > 2 Jahre | 4 | 4 | 2 | 2
Anzahl Projektmitarbeitende | < 10 | 11-20 | 21-40 | > 40 | 4 | 3 | 3 | 1
Anzahl betroffener Geschäftsprozesse | 0-1 | 2 | 3 | >3 | 4 | 1 | 1 | 1
Anzahl Infrastruktur-komponenten zur Integration | 0-1 | 2 | 3 | >3 | 4 | 4 | 2 | 1
Projektauswirkung, -risiken und Veränderungen für Geschäftsbetrieb | 1 - minimal | 2 - klein | 3 - gross | 4 - sehr gross | 4 | 3 | 2 | 1
 |  |  | Summe |  | 28 | 21 | 14 | 9
 |  |  | Projektgrösse |  | XL | L | M | S
Beispielprojekte inkl. Bewertung
Projektgrösse | Punkte
S-Projekt | 7-12 Punkte
M-Projekt | 13-19 Punkte
L-Projekt | 20-24 Punkte
XL-Projekt | > 24 Punkte
Bewertungslegende

## Slide 11: Phasenmodell
Anforderungen
Initialisierung
Entscheid, ob weitere Konkretisierung der Projektidee beauftragt wird
Prüfung, ob und wie (Termin, Aufwand, Kosten) sich die Idee realisieren lässt und ob Projekt gestartet wird
Konzept, wie die Lösung aussehen wird.
Lösung ist entwickelt (auf Basis des Konzepts)
Lösung in Betrieb genommen. Projekt offiziell beendet und in Betriebsmodus übergeben.
Phasen-ziel
Konzept
Realisierung
Testing
Einführung
Tests sind durchgeführt. Zukünftige Nutzer sind geschult.
Freigabe Projektauftrag und Investantrag, Bewertung und Priorisierung Projekt2
Abnahme Konzept
Realisierung abgeschlossen
Tests + Schulung durch- geführt, GO-Live Freigabe
Projekt- abschluss
Meilensteine
Projektidee
Steckbrief
Kurzbeschreibung
Ist-Situation
Ziele
Vorteile und Nutzen
Ergebnisse / Dokumente
Projektauftrag
Ist-Situation
Anforderungen
Ziele + Umfang
Vorteile / Nutzen
Projektorganisation
Projektstrukturplan
Termin-, Kosten-, Ressourcenplan
Investantrag
Konzept / Pflichten- heft, z.B.
Prozesse
Fachkonzept
IT-Konzept (Systemarchitektur, Schnittstellen)
Minimalanforderung (MUSS)
Projektorganisation
Terminplan
Kostenplan
Ressourcenplan
Aufgabenliste / Pendenzenliste
Projektgrössen-Komponenten (zusätzlich)
Projektmanagementplan
Steuerungsausschuss
Stakeholderliste
Rollenbeschreibung / RACI
Risikomatrix
Änderungsanträge
Projektumfang
Statusberichte & Sitzungsprotokolle
Qualitätsstatus- / sicherungsbericht
Kommunikationsplan
Projekt führen und kontrollieren: fortlaufend aktuell zu halten…
Testkonzept
Testfälle
Testdaten
Testprotokoll
Schulungen
Dokumentation
Anleitungen
Projektabhängige Lieferobjekte (Typisierung / Projektgrössen)
Go-Live Dokumente
Betriebsdokumente
Projektschluss- beurteilung
Zwingend (muss)
Abhängig von Projektklassifizierung
Lastenheft / Anford- erungsspezifikation*
* Allenfalls Vorprojekt notwendig mit eigenem Investantrag
Lösungsdokum- entation, z.B.
- Technische Doku
Verträge
Projektklassifizierung
Abnahmeprotokoll
Produktevaluation
Checkliste IT
Nutzwertanalyse
1 Freigabe Initialisierungsphase abhängig von Projekt-Ausmass;
Gesellschaft: GL, IT Division: DL, IT
2 Freigaben gemäss Investitionsantrag;
Bewertung und Priorisierung: 1) Konzern, Division, Gesellschaft, (Abteilung)
Kick-off Meeting
Freigabeprotokoll Go-Live
M2
M3
M4
M5
M6
Freigabe Initialisierung1
M1
Notes: Gremien Meilensteine 1 und 2 klarer einzeigen mit blauer Schrift (Freigeber)  done.
Kritieren: Divisionsprojekt (sobald mehr als 1 Gesellschaft), Konzernprojekt (sobald mehr als eine Divison betroffen), Konzern: Konzernleitung  kommt noch
von Patrick. (allenfalls Verweis auf Konzern IT-Strategie)

## Slide 12: Anpassung der Projektinstrumente (1/2)
Komponente | S (Kleinprojekt) | M (Standard-projekt) | L (Grossprojekt) | XL (XL-Projekt)
Projektstrukturierung und -planung |  |  |  | 
Projektidee | Muss | Muss | Muss | Muss
Projektauftrag | Muss | Muss | Muss | Muss
Investitionsantrag (gemäss Richtlinie) | Muss | Muss | Muss | Muss
Projektstrukturplan (PSP) | Muss | Muss | Muss | Muss
Terminplan | Muss | Muss | Muss | Muss
Kostenplan | Muss | Muss | Muss | Muss
Ressourcenplan | Muss | Muss | Muss | Muss
Projektmanagementplan | Kann | Kann | Muss | Muss
Projektorganisation |  |  |  | 
Steuerungsausschuss | Kann | Kann | Muss | Muss
Qualitäts- und Risikomanagement (intern oder extern) | Kann | Kann | Muss | Muss
Rollen- / Verantwortlichkeitsmatrix / RACI | Kann | Kann | Muss | Muss
Stakeholdermanagement (Stakeholderliste) | Kann | Kann | Kann | Muss
Notes: Allgemeine Frage: Projekthandbuch direkt in PowerPoint oder in Word? Eure Meinung? Ich bin mittlerweile der Meinung, dass wir es möglichst kompakt halten sollten und entsprechend direkt in Power-Point führen könnten?
Anschliessend nochmals gegenprüfen mit Excel-Klassifizierungsmatrix. Mit Beispielprojekten nochmals kritisch testen.
Einsatz Orchestra ist erste Fragen. Wenn mit Orchestra sollen auch die dort zur verfügung gestellten Module genutzt werden. Falls kein Orchestra, dann offen!

## Slide 13: Anpassung der Projektinstrumente (2/2)
Komponente | S (Kleinprojekt) | M (Standard-projekt) | L (Grossprojekt) | XL (XL-Projekt)
Projektdurchführung und -Controlling |  |  |  | 
Kick-off Meeting | Muss | Muss | Muss | Muss
Aufgabenliste / Pendenzenliste | Muss | Muss | Muss | Muss
Risiko- und Problemmanagement | Kann | Empfohlen | Muss | Muss
Änderungsantragsmanagement | Kann | Empfohlen | Muss | Muss
Projektumfangmanagement / Scope-Management | Kann | Kann | Muss | Muss
Dokumentation, Projektberichtswesen und Reporting |  |  |  | 
Monatlicher Statusbericht | Kann | Empfohlen | Muss | Muss
Qualitätsstatusbericht / Qualitätssicherungsbericht | Kann | Kann | Empfohlen | Muss
Sitzungsprotokolle Steuerungsausschuss-Protokolle Projektleitung-Protokolle | Kann Kann | Kann Kann | Muss Empfohlen | Muss Empfohlen
Kommunikationsplan (Projektnewsletter / -kommunikation) | Kann | Kann | Empfohlen | Muss
Projektschlussbeurteilung (Lessons-Learned-Bericht) | Muss | Muss | Muss | Muss
Notes: Testmanagement (Testprotokolle, -tests) abhängig von Projekttypisierung und nicht von Projektgrösse (S-XL)

## Slide 14: Vorlagenübersicht
Nutzung von standardisierten Vorlagen
Projektinstrument | Vorlage / Format |  | Dokumente | Vorlage / Format
Projektgrössen (S, M, L, XL) | Excel |  | Anforderungsspezifikation | Word
Projektidee | PowerPoint |  | Lastenheft | Word
Projektauftrag | PowerPoint |  | Pflichtenheft | Word
Projektstrukturplan | Orchestra |  | Nutzwertanalyse | Excel
Kostenplan | Orchestra |  | Checkliste IT-Lösung (Evaluation) | Excel
Ressourcenplan | Orchestra |  | Konzept (Prozesse) | Signavio
Investantrag | Excel |  | Testkonzept | Word
Aufgabenliste / Pendenzenliste | Excel / Orchestra |  | Schulungen | tbd
Stakeholderliste | Excel |  | Betriebshandbuch | Word
Rollenbeschreibung / RACI | Excel |  | Abnahmeprotokoll | 
Risikomatrix | Excel / Orchestra |  |  | 
Änderunsanträge | Word / Orchestra |  |  | 
Problemliste (Issue) | Excel / Orchestra |  |  | 
Statusberichte | PowerPoint / Orchestra |  |  | 
Sitzungsprotokolle | Word |  |  | 
Qualitätsstatus- / sicherungsbericht | Word |  |  | 
Kommunikationsplan | PowerPoint |  |  | 
Projektschlussbeurteilung | tbd |  |  | 
Übersicht der Vorlagen:
https://intranet.arbonia.com/der-konzern/abteilungen/informatik/it-projektmanagement-arbonia/uebersicht-der-vorlagendokumente/
Notes: Gate 1 für Projekteabwicklung: Orchestra-Einsatz ja? Nein?

## Slide 15: Beispiele von Vorlagen – Projekt Zeiterfassung Schweiz
Beispielhafte Projektidee
Steckbrief |  |  | 
Ersteller | Joëlle Steib, Claudio Nolli | Organisationseinheit | SSC Payroll
Datum | 05.01.2018 | Betroffene Organisationseinheiten | CH Gesellschaften
Status | Freigegeben |  | 
Kurzbeschreibung der Projektidee (Beschreiben Sie Ihre Projektidee und die drei wichtigsten Anforderungen) |  |  | 
Evaluation und Implementierung eines modernen Zeiterfassungssystems für sämtliche CH-Gesellschaften Wichtigste Anforderungen: Kompatibilität mit bestehenden Zutrittskontrollsystemen und vorhandenen Badges Einfache Anbindung an SAP HR und BORM Mehrsprachige und landesunabhängige Lösung (DE, FR, IT und EN) |  |  | 
Ist-Situation / Ausgangslage |  | Ziele (Was soll erreicht werden?) | 
Einzelne Gesellschaften nutzen unterschiedliche Zeiterfassungssysteme Zeitintensive und umständliche Datenpflege (4 FTE SSC Payroll, 1 FTE SSC HR Admin) Zeiterfassungssysteme sind teilweise End-of-Life |  | Implementierung eines einheitlichen Zeiterfassungssystems in den CH Gesellschaften Eliminieren manueller Tätigkeiten auf ein Minimum | 
Zu erwartender Nutzen / Vorteile (Was ist der Nutzen / Vorteil bei Umsetzung der Projektidee?) |  | Weitere Bemerkungen | 
Geringere Wartungskosten Effizienzsteigerung SSC Payroll State-of-the-Art Technologie (modular, mobilefähig, etc.) |  |  | 

## Slide 16: Beispiele von Vorlagen – Projekt Zeiterfassung Schweiz
Beispielhafter Projektauftrag

## Slide 17: Beispiele von Vorlagen – Projekt Zeiterfassung Schweiz
Beispielhafte Nutzwertanalyse in der Software-Evaluation

## Slide 18: Beispiel der Ressourcenplanung in Orchestra (1/2)
Orchestra bietet diverse weitere Auswertungsmöglichkeiten (nach OE-Einheiten, nach Ressource, etc.)

## Slide 19: Beispiel der Ressourcenplanung in Orchestra (2/2)

## Slide 20: Backup

## Slide 21: Prozess der Projektprüfung und Freigabe (SAP-Projekte/Themen läuft über Global Template Prozess)
Key User
Projektidee mit Änderungsbedarf
HGPE oder GPE Gesellschaft,
Division / Konzern IT
Projektidee mit Verantwortlichen prüfen
IT
Grobe Machbarkeit & techn. Auswirkungen bewerten, Ausmass (Gesellschaft?, Division?)
GL Gesellschaft, Divisionsleitung
Konzer-nleitung
x
Kommunikation der Ablehnung
IT-Board
x
Relevanz bzgl. Konzern-IT-Strategie (z.B. konzernweit oder neues CRM oder über 300 TCHF)
Information, Bewertung, allenfalls Aufnahmen in Architekturdokument (z.B. neues CRM)
x
x
Projektrealisierung prüfen (Termin, Aufwand, Kosten), Machbarkeit & techn. Auswirkungen bewerten, Projektklassifizierung, Ausmass (Konzern?)  Erstellung Projektauftrag, Investantrag
Freigabe Initialisierung
Ablehnung Projektidee
Projekt-Umsetzung
Freigabe, Bewertung und Priorisierung (Projektportfolio, Ressourcen)
x
Ablehnung Projekt
Freigabe und Projektumsetzung
Freigabe, Bewertung und Priorisierung
Ablehnung Projekt
Freigabe und Projektumsetzung
x
M1
M2
Projektidee mit Änderungs-bedarf
M2
*HGPE = Hauptgeschäftsprozesseigner
*GPE = Geschäftsprozesseigner
*IT Infrastruktur Projekte direkt über IT
*
Bewertung und Entscheid weitere Konkretisierung