## Projekt Steckbrief
Projekt Steckbrief: SAP S4/HANA für Division Türen
Projektname | SAP S4/HANA für Division Türen
Projektkurzbezeichnung | S4T
Projektkurzbeschreibung | Das Projekt verfolgt das Ziel der Einführung von SAP S4/HANA als ERP-System der Gesellschaften der Division Türen.
Projektleiter | Claudio Mettler
Projektauftraggeber | Patrick Langenegger
Projektbeginn | 2021-01-01
Projektende | 2021-12-31

## Stakeholderanalyse
aktualisiert: | 2021-03-08
Stakeholderanalyse Projekt SAP S4/HANA für Division Türen
Name | Organisation | Rolle in Stammorganisation | Rolle im Projekt | Verhaltenstyp | Erwartbare Konflikte/Probleme | Massnahmen
Von Witzleben Alexander | Arbonia Management AG | CEO | Auftraggeber | Gleichgesinnte | Budgetüberschreitung, Projektplan nicht auf Kurs
fdsf
dfdf
dfdf
dfdf
dfdf
dfdf

## Kommunikationsplan
aktualisiert: | 2021-03-08
Kommunikationsplan Projekt SAP S4/HANA für Division Türen
Adressaten der Information | Verantwortlich für die Kommunikation | Inhalte | Ziel | Mittel / Medium | Frequenz | nächster Termin
Alle Projektmitarbeitenden | Projektleiter | Neuigkeiten aus dem Projekt | Alle Mitarbeitenden kennen aktuellen Status des Projekts | Newsletter | monatlich | 2021-03-31
Alle Projektmitarbeitenden | Projektleiter | Projektphasen kommunizieren | Alle Mitarbeitenden kennen Vorgehen, Termine und Projektorganisation | E-Mail | bei Projektphasenstart und -ende

## Administration
Stakeholderanalyse
Gleichgesinnte
Verbündete
Opponenten
Unentschiedene / Abwartende
Gegner

## Verantwortlichkeitsmatrix RACI
aktualisiert: | 2021-03-08
Verantwortlichkeitsmatrix Projekt SAP S4/HANA für Division Türen
Legende: | R - Responsible: Zuständig für die Durchführung der Aktivität |  |  |  | A - Accountable: Rechenschaftspflichtig, Verantwortung für Genehmigung (nur 1 Stelle!) |  |  |  | C - Consulted: Muss involviert werden, liefert Input für Aktivität |  |  |  | I - Informed: Muss über Aktivität informiert werden
Aktivität | Projekt-rolle 1 | Projekt-rolle 2 | Projekt-rolle 3 | Projekt-rolle 4 | Projekt-rolle 5 | Projekt-rolle 6 | Projekt-rolle 7 | Projekt-rolle 8 | Projekt-rolle 9 | Projekt-rolle 10 | Projekt-rolle 11 | Projekt-rolle 12 | Projekt-rolle 13 | Projekt-rolle 14 | Projekt-rolle 15 | Projekt-rolle 16
Aktivität 1
Aktivität 2

## Projektstrukturplan
Projektplanung Projekt S4T
Aktivität / Vorgang | Start | Ende | Dauer | Liefergegenstände | Aufwand IT [in Tagen] | Mitarbeiter 1 | Mitarbeiter 2 | Mitarbeiter 3 | Mitarbeiter n | Aufwand Fachbereich [in Tagen] | Mitarbeiter 12 | Mitarbeiter 23 | Mitarbeiter 34 | Mitarbeiter n2 | Aufwand Externe [in Tagen] | Berater 1 | Berater 2 | Berater 3 | Berater n | Bemerkungen
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Projektmanagement |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Projekt managen und führen |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Projektmanagementplan führen |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Risiko- und Qualitätsmanagement durchführen |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Phase Initialisierung |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Phase Konzept |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Phase Realisierung |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Phase Testing |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Phase Einführung |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Formulas:
Aufwand IT [in Tagen] = SUM([Mitarbeiter 1]:[Mitarbeiter n])
Aufwand Fachbereich [in Tagen] = SUM([Mitarbeiter 12]:[Mitarbeiter n2])
Aufwand Externe [in Tagen] = SUM([Berater 1]:[Berater n])

## Projektklassizifierung
aktualisiert: | 2021-03-08
Kriterien für die Klassifizierung von Informatikvorhaben in der Arbonia
Beispiele zur Verifizierung Kriterien und Werte
Für die Projektplanung und –durchführung muss das Projekte definiert werden; d.h., es muss einerseits typisiert (Projektarten) und andererseits klassifiziert werden. Zusätzlich ermöglicht das Tailoring eine – auf Basis der Typisierung und Klassifizierung – projektspezifische Anpassung der Methoden, Instrumente, Liefergegenstände, etc. Um mit PM@Arbonia Projekte von unterschiedlicher Art, Grösse und Komplexität abwickeln zu können, ist eine projektspezifische Anpassung der Standardregelungen und -instrumente erforderlich. Mit dem Tailoring im Projektmanagement-Handbuch wird folgendes definiert: – Aufbau Projektorganisation (z. B. Notwendigkeit Steuerungsausschuss, Mitglieder Steuerunsausschuss, Rolle Qualitäts- und Risikomanagement, etc. ) – Projektabwicklung (Phasenmodell, zwingende Meilensteine und Lieferobjekte, etc.) – Einsatz Orchestra (Module, etc.) | [9 empty] | S4T | neue Händlersoftware | IT Center (Herkules) | Webshop Invdo/Türen | VK/NK RWDS | Konzern-IT-Strategie | S4C | Zeiterfassung CH | next Workplace | Telefonie CH | Shared ICT | Opentext Upgrade | Ersatz Netwerk RWDS | Einführung Orchestra
Dimension | Kriterium | Bemerkungen | Bewertung | Begründung | Punkte | Wert 1 | Wert 2 | Wert 3 | Wert 4
Grösse | Bedarf interne Personentage | Bewertung mit aktuellen Planwerten, sämtliche interne Aufwände (IT + Fachbereich) inkl. allfälliger Projektausschuss und andere Gremien, über gesamte Projektdauer | 20-100 PT |  | 2 | < 20 PT | 20-100 PT | 100-500 PT | > 500 PT | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2
Grösse | Bedarf externe Investitionskosten | Bewertung mit aktuellen Planwerten, über gesamte Projektdauer unter kCHF 300 --> Freigabe Divisionsleitung ab kCHF 300 --> Freigabe Konzernleitung ab kCHF 1'500 --> Freigabe durch Verwaltungsrat | > CHF 1.5 Mio. |  | 4 | < kCHF 100 | kCHF 100-300 | kCHF 301-1'500 | > CHF 1.5 Mio. | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1
Grösse | Projektdauer | Bewertung mit aktuellen Planwerten | 3-12 Monate |  | 2 | < 3 Monate | 3-12 Monate | 1-2 Jahre | > 2 Jahre | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2
Komplexität | Anzahl Projektmitarbeitende | Als Projektmitarbeitende gelten alle Personen, die im Projektauftrag / Projektbeschreibung oder in den Phasenanträgen namentlich erwähnt und zu mehr als 1 Tag / Monat dem Projekt zur Verfügung stehen sollen (Projektmitarbeiter, deren Verbuchung auf Projektkosten mit mind. 1 Tag / Monat eingeplant werden). Auch explizite externe Ressourcen (mit konkreter Zuweisung) werden mit eingerechnet. Abgrenzung: Personen, welche in Projektausschuss und Gremien das Projekt begleiten, zählen nicht dazu. | > 40 |  | 4 | < 10 | 11-20 | 21-40 | > 40 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1
Komplexität | Anzahl betroffener Geschäftsprozesse | IT-Prozesse, Geschäftsprozess (Lead-to-Cash, Plan-to-Produce, Source-to-Pay, FI/CO) | 3 |  | 3 | 0-1 | 2 | 3 | >3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N/A | N/A | N/A | 1 | 0 | 1
Komplexität | Anzahl Infrastruktur-komponenten zur Integration | IT-Systeme, Integrationen (Hardware, Software, Kommunikation, Daten (banken), Support (Know-how)) | 3 |  | 3 | 0-1 | 2 | 3 | >3 | 4 | 4 | 2 | 2 | N/A | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1
Auswirkung und Veränderungen | Projektauswirkung, -risiken und Veränderungen für Geschäftsbetrieb | Einschätzung des Projektauftraggebers (beim Antrag) zum Risiko einer Beeinträchtigung des Betriebs durch das Projekt. Bewertung dieses Kriteriums erfolgt unter Berücksichtigung aller Gesellschaften, sprich es ist der höchste Wert zu wählen, welcher für eine betroffene Gesellschaft zutrifft. | 2 - klein |  | 2 | 1 - minimal | 2 - klein | 3 - gross | 4 - sehr gross | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1
|  | 1 (minimal): Das Projekt stellt für den laufenden Betrieb kaum eine Gefahr dar; die Erwartungen an das Projekt können gut überblickt werden 2 (eher klein):Durch das Projekt können kleinere, problemlos im Rahmen des Projekts behebbare Betriebsbeeinträchtigungen verursacht werden; die Erwartungen von einzelnen Stakeholdern an das Projekt sind hoch 3 (eher gross): Das Projekt kann den laufenden Betrieb in einzelnen Organisationbereichen stark beeinträchtigen (z.B. aufgrund von einigen technische Schnittstellen, die zu verändern sind) und Massnahmen erfordern, welche teilweise nicht vollständig im Rahmen des Projekts umgesetzt werden können; die Erwartungen an das Projekt sind unterschiedlich und hoch 4 (sehr gross, gefährlich): Die Veränderung des aktuellen Betriebs oder der Eingriff in bestehende, laufende Betriebsprozesse ist markant und betrifft verschiedene Organisationsbereiche (z.B. aufgrund von vielen betroffenen technischen Schnittstellen, die zu verändern sind); allfällig notwendige Korrekturmassnahmen müssen mit der Betriebsorganisation abgestimmt werden; verschiedene Stakeholder betrachten das Projekt als gefährlich; in das Projekt werden von vielen Stakeholdern äusserst hohe und unterschiedliche Erwartungen gesteckt |  |  |  | geringe Gefahr durch das Projekt, überblickbare Erwartungen | eher kleine Betriebsgefahr, z.T. hohe Erwartungen | eher grosse Betriebsgefahr, versch. Stakeholder mit hohen Erwartungen | markante Veränderung des Betriebs, grosse Eingriffe, sehr hohe und vielfältige Auswirkungen und Veränderungen
|  |  |  | Total Punkte: | 20 |  |  |  |  | 28 | 21 | 11 | 14 | 16 | 11 | 18 | 14 | 21 | 16 | 22 | 9 | 13 | 9
|  |  |  | Klassifizierung: | L |  |  |  |  | XL | L | S | M | M | S | M | M | L | M | L | S | M | S
Kategorie |  | Beschreibung |  |  | Punkte
S | Kleinprojekt | – Kleinere, weniger komplexe Projekte – Auftraggeber und Entscheider sind das mittlere Management (Abteilungsleiter) – Einfache Projektorganisation, keine Steuergruppe, keine dedizierte Qualitäts- und Risikomanagement-Rolle notwendig – Projektphasen können zusammengefasst werden – Falls S-Projekte weitgehend durch eine Person bearbeitet werden können, sind sie als Aufträge einzustufen |  |  | 7-12
M | Standardprojekt | – Komplexe Projekte, jedoch ohne strategische Bedeutung – kleine Steuergruppe, keine dedizierte Qualitäts- und Risikomanagement-Rolle notwendig – Auftraggeber und Entscheider sind das mittlere Management (Abteilungsleiter, ggf. Divisionsleitung) |  |  | 13-19
L | Grossprojekt | – Umfangreiche, hochkomplexe Projekte mit hoher strategischer Bedeutung – Auftraggeber und Entscheider ist das Top-Management (Divisionsleitung) – Die Projektorganisation weist eine Steuergruppe auf – Alle Phasen gemäss Projektmanagementhandbuch sind zu durchlaufen |  |  | 20-24
XL | XL-Projekt | – Divisionsübergreifende Projekte, die als Programm geführt werden – hohe strategische Bedeutung – Die Projektorganisation weist eine Steuergruppe auf mit Vertretern der Divisionsleitung / Konzernleitung |  |  | >24