## Slide 1: IT Projektmanagement @Arbonia
Vorlagen für IT Projekte

## Slide 2: Übersicht der Vorlagen

## Slide 3: Projektidee
Projekt [Projektname einfügen]
Datum | Autor: [Datum einfügen] | [Autor einfügen]

## Slide 4: Projektidee XYZ
Steckbrief |  |  | 
Ersteller |  | Organisationseinheit | 
Datum |  | Betroffene Organisationseinheiten | 
Status |  |  | 
Kurzbeschreibung der Projektidee (Beschreiben Sie Ihre Projektidee und die drei wichtigsten Anforderungen) |  |  | 
Text Wichtigste Anforderungen: Text Text Text |  |  | 
Ist-Situation / Ausgangslage |  | Ziele (Was soll erreicht werden?) | 
Text |  | Text | 
Zu erwartender Nutzen / Vorteile (Was ist der Nutzen / Vorteil bei Umsetzung der Projektidee?) |  | Weitere Bemerkungen | 
Text |  | Text | 
Vorlage (One Pager)

## Slide 5: Projektidee XYZ
Beispielhafte Projektidee: Projekt Zeiterfassung Schweiz
Steckbrief |  |  | 
Ersteller | Joëlle Steib, Claudio Nolli | Organisationseinheit | SSC Payroll
Datum | 05.01.2018 | Betroffene Organisationseinheiten | CH Gesellschaften
Status | Freigegeben |  | 
Kurzbeschreibung der Projektidee (Beschreiben Sie Ihre Projektidee und die drei wichtigsten Anforderungen) |  |  | 
Evaluation und Implementierung eines modernen Zeiterfassungssystems für sämtliche CH-Gesellschaften Wichtigste Anforderungen: Kompatibilität mit bestehenden Zutrittskontrollsystemen und vorhandenen Badges Einfache Anbindung an SAP HR und BORM Mehrsprachige und landesunabhängige Lösung (DE, FR, IT und EN) |  |  | 
Ist-Situation / Ausgangslage |  | Ziele (Was soll erreicht werden?) | 
Einzelne Gesellschaften nutzen unterschiedliche Zeiterfassungssysteme Zeitintensive und umständliche Datenpflege (4 FTE SSC Payroll, 1 FTE SSC HR Admin) Zeiterfassungssysteme sind teilweise End-of-Life |  | Implementierung eines einheitlichen Zeiterfassungssystems in den CH Gesellschaften Eliminieren manueller Tätigkeiten auf ein Minimum | 
Zu erwartender Nutzen / Vorteile (Was ist der Nutzen / Vorteil bei Umsetzung der Projektidee?) |  | Weitere Bemerkungen | 
Geringere Wartungskosten Effizienzsteigerung SSC Payroll State-of-the-Art Technologie (modular, mobilefähig, etc.) |  |  | 

## Slide 6: Projektauftrag
Projekt [Projektname einfügen]
Datum | Autor: [Datum einfügen] | [Autor einfügen]

## Slide 7: Projekt XYZ
Ist-Situation
Beschreibe die Ist-Situation

## Slide 8: Projekt XYZ
Ziele
Was soll erreicht werden?
Welche Kosten können reduziert werden?
Welcher Mehrwert kann geschaffen werden?
Wo gibt es Zeiteinsparungen? (z.B. pro Jahr)
Die Ziele müssen messbar sein und am Ende des Projekt auf die Erreichung überprüft werden!

## Slide 9: Projekt XYZ
Umfang und Abgrenzungen
Wer ist alles vom Projekt betroffen? Z. B. Betroffene sind:
    Organisation (Konzern, Division, BU, Abteilung)
    Prozesse
    Daten
    Systeme
  Was ist nicht betroffen? (Projektabgrenzung)

## Slide 10: Projekt XYZ
Vorteile und Nutzen
Welche Vorteile / Mehrwerte erzielt das Projekt? Was ist der erwartete Nutzen?

## Slide 11: Projekt XYZ
Grobanforderungen
Auflistung der Grobanforderungen – Variante 1
ID | Anforderung | Art 1 | Wichtigkeit 2 | Dringlichkeit 3
A1 |  |  |  | 
A2 |  |  |  | 
… |  |  |  | 
1) Art = Anforderungsart: G = Geschäftsorganisation, F = Funktional, Q = Qualität, S = Sicherheit, B = Betrieb, K = Konformität (Gesetzgebung, Weisungswesen, Normen und Richtlinien) 2) Wichtigkeit: 5 = muss zwingend umgesetzt werden; 4 = sehr wichtig, 3 = wichtig, 2 = normal, 1 = nicht wichtig 3) Dringlichkeit: 5 = muss sofort umgesetzt werden, 4 = sehr dringend, 3 = dringend, 2 = normal, 1 = nicht dringend |  |  |  | 
ID | Anforderung | Art 1 | Must (have) | Should (have) | Could (have) | Won't (have)
A1 |  |  |  |  |  | 
A2 |  |  |  |  |  | 
… |  |  |  |  |  | 
1) Art = Anforderungsart: G = Geschäftsorganisation, F = Funktional, Q = Qualität, S = Sicherheit, B = Betrieb, K = Konformität (Gesetzgebung, Weisungswesen, Normen und Richtlinien) |  |  |  |  |  | 
Auflistung der Grobanforderungen – Variante 2 (MoSCoW-Methode)

## Slide 12: Projekt XYZ
Projektorganisation und Rollen
Rolle i. d. Projektorganisation | Name | Tel-Nr. | E-Mail | Funktion/Vertretene Organisationeinheit
Auftraggeber | Vorname Nachname |  |  | 
Projektleiter | Vorname Nachname |  |  | 
Geschäftsprozessverantwortlicher | Vorname Nachname |  |  | 
Anwendervertreter | Vorname Nachname |  |  | 
Externer Berater | Vorname Nachname |  |  | 
… | Vorname Nachname |  |  | 
Wer nimmt am Projekt teil und mit welcher Rolle?

## Slide 13: Projekt XYZ
Ausführung
Projektorganisation und Rollen
Steuerung
Führung
Fachspezialist
Projektausschuss / Steuerungsausschuss
Projektleitung
Qualitäts- und
Risikomanagement
Auftraggeber
Projekt-
Unterstützung / PMO
Teil-Projektleitung
Fachspezialist
Fachspezialisten = sämtliche an Ausführung der Projektaktivitäten beteiligten Projektrollen (z.B. Fachspezialist Finanzen, Prozesseigner Finanzen, IT Infrastruktur, weitere Rollen ….)

## Slide 14: Projekt XYZ
Projektleitung
Prozesseigner
Qualitätssicherung
Auftraggeber

## Slide 15: Projekt XYZ
Grober Terminplan
Anforderungen
Initialisierung
Entscheid, ob weitere Konkretisierung der Projektidee beauftragt wird
Prüfung, ob und wie (Termin, Aufwand, Kosten) sich die Idee realisieren lässt und ob Projekt gestartet wird
Konzept, wie die Lösung aussehen wird.
Lösung ist entwickelt (auf Basis des Konzepts)
Lösung in Betrieb genommen. Projekt offiziell beendet und in Betriebsmodus übergeben.
Phasen-ziel
Konzept
Realisierung
Testing
Einführung
Tests sind durchgeführt. Zukünftige Nutzer sind geschult.
Freigabe Projektauftrag und Investantrag, Bewertung und Priorisierung Projekt2
Abnahme Konzept
Realisierung abgeschlossen
Tests + Schulung durch- geführt, GO-Live Freigabe
Projekt- abschluss
Meilensteine
1 Freigabe Initialisierungsphase abhängig von Projekt-Ausmass;
Gesellschaft: GL, IT Division: DL, IT
2 Freigaben gemäss Investitionsantrag;
Bewertung und Priorisierung: 1) Konzern, Division, Gesellschaft, (Abteilung)
M2
M3
M4
M5
M6
Freigabe Initialisierung1
M1
Grobtermine
01.01.21 – 31.01.21
Phasenmodell
01.02.21 – 30.04.21
01.05.210 – 31.08.21
01.09.21 – 30.11.21
01.12.21 – 10.01.22
Projektauftrag erarbeiten
Lastenheft / Anforderungs- spezifikation erarbeiten
Investantrag ausfüllen
Projektklassifizierung durchführen
Wichtigste inhaltliche Projektaktivitäten
Anforderung an Projekt festhalten
Anforderungen
Initialisierung
Konzept
Realisierung
Testing
Einführung
Detailkonzept erarbeiten
Prozesse definieren
IT-Konzept erarbeiten inkl. Schnittstellen
PoC durchführen
Realisierung der Funktionen
Customizing der Anforderungen
Programmierung der Schnittstellen
Testkonzept erstellen
Integrations-, Funktions- und Performance-Tests durchführen
Schulungsplan erarbeiten
Go Live vorbereiten
Hyper Care

## Slide 16: Projekt XYZ
Kostenplan (grob)
Komponente / Kostenelement | Kosten [TCHF]
z.B. Lizenzen | 
z. B. Dienstleistungen Extern | 
Total Investition | 

## Slide 17: Projekt XYZ
Ressourcenplan (grob)
 |  |  | Ressourcenbedarf geplant [Tage] |  |  |  |  |  | 
Name | Organisations-einheit | Projektrolle | Initialisierung | Konzept | Realisierung | Testing | Einführung | Total | Bemerkungen
Peter Muster | Arbonia Services | Projektleiter | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 |  | 

## Slide 18: Projekt XYZ
Risiken
Nenne die Risiken
Risiken bei Nichtdurchführung
Risiko X
Risiko Y
Risiken bei Durchführung
Risiko Z

## Slide 19: Rollenbeschreibung
Hinweise
Die Projektorganisation besteht aus verschiedenen Rollen.
Rollen regeln Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung der Projektbeteiligten.
Jede Rolle ist mit einer Rollenbeschreibung spezifiziert.
Eine Person kann mehrere Rollen wahrnehmen, sofern keine Interessenkonflikte dadurch entstehen.
Weshalb eine Rollenbeschreibung?
Eine detaillierte Rollenbeschreibung bildet die Grundlage, um die Erwartungshaltung, Aufgaben/Tätigkeiten und Verantwortungen der im Projekt beteiligten Rollen zu definieren.
Die Rollenbeschreibung soll während der Projektausführung laufend nachgeführt werden

## Slide 20: Rollenbeschreibung
Ausführung
Projektorganisation und typische Rollen
Steuerung
Führung
Fachspezialist
Projektausschuss / Steuerungsausschuss
Projektleitung
Qualitäts- und
Risikomanagement
Auftraggeber
Projekt-
Unterstützung / PMO
Teil-Projektleitung
Fachspezialist
Fachspezialisten = sämtliche an Ausführung der Projektaktivitäten beteiligten Projektrollen (z.B. Fachspezialist Finanzen, Prozesseigner Finanzen, IT Infrastruktur, weitere Rollen ….)

## Slide 21: Rollenbeschreibung
Typische Rollen
Projektrolle | Beschreibung
Auftraggeber | Der Auftraggeber ist verantwortlich für die Ergebnisse des Projekts und die Erreichung der Ziele innerhalb des gesetzten Kosten- und Terminrahmens. Der Auftraggeber ist immer eine einzelne natürliche Person aus der Stammorganisation. Muss eine Entscheidung getroffen werden oder sind sich Mitglieder eines Projektausschusses/Steuerungsauschusses nicht einig, hat der Auftraggeber „das letzte Wort“.
Projektleitung / Gesamtprojektleiter | Die Projektleitung übernimmt die Verantwortung für die operative Leitung des Projekts im Auftrag des Auftraggebers. Die Projektleitung setzt sich aus dem Kernteam des Projekts zusammen und wird vom Auftraggeber ernannt oder bestätigt. Das Kernteam umfasst je nach Grösse und Komplexität des Projekts einen Projektleiter und zum Teil verschiedene Teilprojektleiter. Diese sind für die Leitung des gesamten Vorhabens zuständig. Der Informationsaustausch zwischen den Projektbeteiligten über den Stand der Arbeit, Probleme, anstehende wichtige Entscheide, etc. erfolgt in diesem Gremium. Die Projektleitung umfasst auch das Projektcontrolling dessen Ergebnis im Projektbericht dokumentiert wird.
Projektausschuss / Steuerungsausschuss | Der Projektausschuss unterstützt den Auftraggeber in seinen Aufgaben. Die Mitglieder des Projektausschusses bringen die Anliegen der Organisation ein, die sie vertreten und unterstützen und verankern das Projekt. Bei Problemen und Eskalationen wirken sie aktiv bei der Problemlösung mit. Der Auftraggeber organisiert und leitet die Sitzungen, dies kann jedoch auch delegiert werden.
Qualitäts- und Risikomanagement (QM/RM) | Das Qualitäts- sowie Risikomanagement ist (vor allem in grossen Projekten) ein wichtiger Bestandteil innerhalb der Projektdurchführung. Identifizierte Projektrisiken müssen laufend geführt und aktualisiert werden. In kleineren und mittleren Projekten übernimmt der PL die Rollen des QM/RM. In grossen Projekten werden die Rollen durch einzelne Personen (evtl. externe Personen) wahrgenommen.
Fachspezialisten | Fachspezialisten unterstehen der (Teil)Projektleitung und sind für die Erledigung der inhaltlichen Arbeit verantwortlich (sind meiste Experten für spezielle Bereiche/Themen)

## Slide 22: Rollenbeschreibung
[Rollenname]
 |  |  | Rollenbeschreibung |  | 
 |  |  | Als [Rollenname] … Als [Rollenname] … Als [Rollenname] … |  | 
Führungsebene |  |  | Aktivitäten |  | KPI / Erfolgsfaktoren
 | Top Management |  | [Aufzählung der Aktivitäten, welche die Rolle auszuführen hat] … |  | [Aufzählung der KPI / Erfolgsfaktoren, mit welchen Aktivitäten überprüft bzw. gemessen werden können] …
 | Management |  |  |  | 
 | Angestellte |  |  |  | 
Lokalisierung |  |  |  |  | 
 | Zentral |  |  |  | 
 | Hybrid |  |  |  | 
 | Lokal |  |  |  | 
Nominiert von |  |  | Voraussetzungen / Anforderungen (Berechtigungen, Werkzeuge, Kompetenzen) |  | 
 | DL / KL |  | [Aufzählung der Voraussetzungen für Ausführung der Projektrolle] … |  | 
 | Abteilungsleiter |  |  |  | 
 | Projektleitung |  |  |  | 
Notes: Oben links Rollensymbol wählen: Einzelrolle oder Gremium